## 第２置戸
道第６号様式 |  |  | 第２置戸地区土地改良事業計画概要書
1 目的 | [13 empty] | 5換地計画の要領 | ウ 非農用地の換地方針
| 本地区では、小麦、ばれいしょ、てんさい、たまねぎ等を主体とした複合経営が展開されている。地区内では、基盤整備が順次行われてきたが、重粘土壌地帯であるため、排水不良なほ場が点在し、作物の品質不良や営農作業に弊害が生じているため、作業効率や生産性の向上に資する基盤整備が必要な状況にある。また、切深不足な排水路や未整備の農道があり、排水被害の解消及び生活環境の改善も望まれている。このため本地区では、区画整理、暗渠排水、客土などの面的整備を一体的に実施するとともに、排水路及び農道整備を行うことにより生産基盤を強化し、地域農業の生産効率・安全性の向上及び競争力強化を図る。 | [13 empty] | 換地区 |  | 種類 | 非農用地区域 |  | 面積 | 換地の手法 |  | 換地取得 |  | その他
[18 empty] | の位置の概略 |  |  |  |  | 予定者
ha
2地域の所在及び現況 | （１）地域の所在 |  |  | 北海道常呂郡置戸町 | [10 empty] | エ 清算の方法
（ ３ ） 土地改良法第５条６項に規定する国有地等の編入承認に係る地積
| （２）地域の現況 | [13 empty] | 換地区 |  | 機能交換に係る土地 | [5 empty] | 一般公有地 |  | 合計
| ア 地 形 |  |  | 常呂川流域の平地を中心とした段丘波状地帯 | [12 empty] | 国有地 |  | 道有地 | 市町村有地 |  | 計
[17 empty] | ha |  | ha | ha |  | ha | ha |  | ha
| イ 土 質 |  |  | 粘性質土、細粒質土 | [10 empty] | （４）換地処分の時期に関する特則
| ウ 土 壌 |  |  | 細粒灰色台地土、中粗粒灰色低地土 | [9 empty] | 6費用の概算 | 事業種 |  | 事業費 |  | 負 担 区 分
工期
| エ 気 象 | [17 empty] | 国 | 道 |  | 地元
| 平 均 気 温 |  |  |  | 5.1 | ℃ |  |  | かんがい期平均気温 |  |  | 15.3 | ℃
| 平 均 降 水 量 |  |  |  | 717.5 | mm |  | 最深積雪深 | 113 | cm | 平均降水日数 |  | 120 |  |  |  | 千円 |  | 千円 |  | 千円 |  |  | 千円
| 根 雪 期 間 |  |  | - |  |  |  | 無霜期間 |  | - |  |  |  |  | 農業用用排水施設 |  | 141000 |  | 77550 | 39480 |  | 23970 |  |  | 令和8年度 | 141000
| オ 水利状況 |  |  | 1級河川指定区間の訓子府川が地区内に流入している。 | [10 empty] | 農業用道路 |  | 343000 |  | 188650 | 96040 |  | 58310 |  |  | ～ | 343000
[15 empty] | 区画整理 |  | 2116000 |  | 1163800 | 592480 |  | 359720 |  |  | 令和16年度 | 2116000
0
| カ 営農状況 |  |  | 小麦、ばれいしょ、てんさい、たまねぎ等を主体とした複合経営が展開されている。 | [21 empty] | 0
0
0
| キ 地域環境の概況 |  |  | 森林帯では凡針広混森帯に属し天然林ではトドマツ、アカエゾマツを主体とした針葉樹とミズナラ、カンバ類などの広葉樹からなっている。 | [12 empty] | 2600000 |  | 1430000 | 728000 |  | 442000
[14 empty] | 7 効用 | 農業用用排水施設 | （１）事業の効用 | 農業用用排水施設の実施により、生産性及び作業性が向上し農業経営の改善、安定を図ることが出来る。
また、総費用総便益比についても、5.49と1.00以上となっている。
| （３）地積及び受益戸数 | [14 empty] | （２）事業効果額
|  |  | 地目 | [12 empty] | 効果項目 | 食料の安定供給の確保に関する効果 |  | その他効果
|  |  |  | 田 | 畑 | 山林 | 原野 | その他 |  |  | 計 |  | 受益戸数 |  |  | 効果額（千円） | 41977 |  | 7070
| 区分 |  |  | （ha） | （ha） | （ha） | （ha） | （ha） |  |  |  | （ha） | （戸） |  |  | （３）事業負担の見通し
| 農業用用排水施設 |  | 現況 |  | 121 | [5 empty] | 121 |  | 11 |  |  | 総所得償還率が0.4%で20%以下であるため負担については問題ない。
|  |  | 計画 |  | 121 | [5 empty] | 121 |  |  |  | 農業用道路 | （１）事業の効用 | 農業用道路の実施により、生産性及び作業性が向上し農業経営の改善、安定を図ることが出来る。
| 農業用道路 |  | 現況 |  | 98.2 | [5 empty] | 98.2 |  | 4 |  |  |  | また、総費用総便益比についても、2.09と1.00以上となっている。
|  |  | 計画 |  | 98.2 | [5 empty] | 98.2 |  |  |  |  | （２）事業効果額
| 区画整理 |  | 現況 |  | 409.6 | [5 empty] | 409.6 |  | 28 |  |  | 効果項目 | 食料の安定供給の確保に関する効果 |  | 農村の振興に関する効果 | その他効果
|  |  | 計画 |  | 409.6 | [5 empty] | 409.6 |  |  |  |  | 効果額（千円） | 31856 |  | 569 | 51
（３）事業負担の見通し
[15 empty] | 区画整理 | （１）事業の効用 | 区画整理の実施により、生産性及び作業性が向上し農業経営の改善、安定を図ることが出来る。
また、総費用総便益比についても、1.65と1.00以上となっている。
| 全体 |  | 現況 |  | 611.8 | [5 empty] | 611.8 |  | 39 |  |  | （２）事業効果額
|  |  | 計画 |  | 611.8 | [5 empty] | 611.8 |  |  |  |  | 効果項目 | 食料の安定供給の確保に関する効果 |  | その他効果
3基本計画 | （１）事業計画内容 | [14 empty] | 効果額（千円） | 163889 |  | 26493
|  | 土地の生産効率向上のため、農業用用排水施設及び農業用道路、区画整理整備を実施し、地域農業の活性化を図る。 | [13 empty] | （３）事業負担の見通し
| （２）環境との調和への配慮 | [14 empty] | 総所得償還率が8.6%で20%以下であるため負担については問題ない。
工事における使用機械は、排ガス対策及び必要に応じて低振動・低騒音型機種を使用し周辺農家及び生物の環境に配慮する。
4工事又は管理の要領 | 主 要 工 事 計 画 |  | 事業種 |  | 受益面積 |  | 事業量及び事業内容
|  |  | 農業用用排水施設 |  | 121 |  | 排水路 1条 L=286m
|  |  | 農業用道路 |  | 98.2 |  | 農道 2条 L=898m
|  |  | 区画整理 |  | 409.6ha |  | 整地409.6ha、暗渠排水208.7ha、補助暗渠18.7ha、心土破砕137.8ha
客土117.1ha、土壌改良99.5ha、除礫11.3ha
| 造成又は改良される施設の管理方法等 |  | 施設名 |  |  | 管理団体名 |  |  |  | 管理方法
|  |  | 1号排水路 |  |  | 置戸町 |  |  |  | 草刈り、見回り等
5換地計画の要領 | （１）換地計画樹立の必要性 | [12 empty] | 8事業との関係 | （１）農業部門内における他の事業との関係及び調整方法 | [7 empty] | 9 計画概要図
[15 empty] | 該当無し | [7 empty] | 別図のとおり
（２）換地計画樹立の基本方針
| ア 従前の土地の地積の基準 | [21 empty] | 10 その他
（２）農業部門外の事業との関係及び調整方法
| イ 農用地集団の方法 | [13 empty] | 該当無し
| 換地区 |  | 地帯別、グループ |  | 個人別換地の方法
|  |  | 別団地の設定 |  | 位置選択 |  | １戸当たりの目標団地数 |  |  | 区画畦畔の取り扱い